27.02.2023 г.

Информация главе Киквидзенского муниципального района

о ходе реализации  муниципальных программ Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

за 2022 год

| Рег. № | Плановый объем финансирования из разных источников, тыс. руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Бюджеты сельских поселений Внебюджетные средства | Фактически израсходовано по источникам финансирования, тыс.руб. Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Бюджеты сельских поселений Внебюджетные средства | Информация о выполнении программных мероприятий (необходимо отразить недостатки в исполнении программы с указанием причин) оценка эффективности реализации программы | Плановые показатели (целевые индикаторы) исполнения муниципальной программы на 01.01.2023 года | Фактические значения показателей на 01.01.2023 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | «Развитие муниципальной службы в администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета– 26,947 т.р. | Средства районного бюджета – 26,947 т.р. | Основной целью программы является обеспечение благоприятных организационных, финансовых и материальных условий для повышения уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих Администрации Киквидзенского муниципального района и ее структурных подразделений. В 2022 году по программе повышения квалификации муниципальных служащих смогли обучиться и повысить свою квалификацию 7 муниципальных служащих. Расчетная эффективность реализации муниципальной программы составила 116,67%. Бюджетная эффективность программы составила 100%. | 1. Повышение квалификации муниципальных служащих - 6 чел. | 7 |  |  |  |
| 02 | «Повышение эффективности осуществления бюджетного процесса и финансового контроля в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021 -2025 годы |  |  |  |
|  |  | Всего средств: 8 547,96872 т.р. Средства районного бюджета– 8 019,35472 т.р. Средства поселений- 528,614 т.р. | Всего средств: 8 519,82139 т.р. Средства районного бюджета– 7 991,62739 т.р. Средства поселений- 528,194 т.р. | Целью данной муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, повышение качества внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля. Положительными результатами реализации муниципальной программы «Повышение эффективности осуществления бюджетного процесса и финансового контроля в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021-2025 годы за 2022 год являются: 1.Обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета муниципального образования, не увеличивающим уровень муниципального долга. 2.Своевременное выполнение принятых обязательств в течение года 3.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным расходам муниципального района. 4.Повышение качества управления муниципальными финансами, достоверность формирования бюджета, соблюдение установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета. 5.Целевое, эффективное и результативное использование бюджетных средств. 6.Достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедур формирования и исполнения бюджета муниципального района. Отрицательные эффекты реализации муниципальной программы отсутствуют. Освоение средств, выделенных по программе, составило 99,67% (остаток неосвоенных бюджетных назначений по увеличению стоимости основных средств сложился в связи с экономией при закупке орг. техники, остаток неосвоенных бюджетных назначений по заработной плате с начислениями - в связи с предоставлением сотрудниками листов нетрудоспособности). Расчетная эффективность программы за 2022 год составила 105%. | 1. Соблюдение основных параметров бюджета - 100% 2. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов от первоначальных целевых показателей - 10% 3. Отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате - 100% 4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным расходам бюджета - 100% 5. Проведение финансовой экспертизы и подготовка заключений по всем вопросам бюджетно-финансовой политики Контрольно-счетной палатой Киквидзенского муниципального района - 100% 6. Выполнение плана контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля - 100% | 100 13 100 100 100 100 |  |  |  |
| 03 | «Повышение эффективности деятельности Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области по выполнению полномочий и муниципальных функций» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета – 46 024,71575 т.р. | Средства районного бюджета – 45 457,90582 т.р. | Стратегической целью социально-экономического развития Киквидзенского муниципального района является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие, последовательное повышение качества жизни населения. Реализация данной программы способствует поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов для исполнения полномочий муниципального района. Программные мероприятия в области общегосударственных вопросов и в области социальной политики выполнены в полном объеме. Наиболее эффективно Администрация Киквидзенского муниципального района работает в бюджетной и налоговой сфере. Динамика роста налоговых и неналоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет района, составила 112,71% от уровня 2021 года. Следует отметить динамику роста поступлений налога на доходы физических лиц: - НДФЛ – 112,81% от уровня соответствующего периода 2021 года. А также положительную динамику поступлений неналоговых доходов: - арендные платежи за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 131,27% от уровня соответствующего периода 2021 года. Благодаря целенаправленной работе Межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Киквидзенского муниципального района Волгоградской области и вопросам неформальной занятости, эффективному взаимодействию с налоговой инспекцией и другими федеральными и региональными структурами дополнительно поступило в бюджет 6254,0 тысячи рублей, в том числе погашение задолженности по налогам и сборам в размере 6019,0 тысяч рублей. Бюджетная эффективность программы составила 98,77%. Общая расчетная эффективность муниципальной программы за 2022 год – 172,14%. | 1.Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органа местного самоуправления к документам, требуемым к принятию федеральным и областным законодательством - 100 % 2. Уровень собственных доходов местного бюджета на душу населения, не ниже - 9320 руб. 3. Экономия бюджетных средств при размещении муниципального заказа, не ниже - 2,4 % 4. Соблюдение штатной дисциплины - 100 % 5. Контроль за реализацией мероприятий целевых программ и эффективным использованием бюджетных средств - 100 % 6. Доля муниципальных правовых актов, прошедших правовую экспертизу - 100 % 7. Выдача документов в установленные сроки в соответствии с требованиям Градостроительного Кодекса РФ - 100 % | 100 20701 11,6 100 100 100 100 |  |  |  |
| 04 | «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета– 1 205,96206 т.р. | Средства районного бюджета– 950,17894 т.р. | Индикатором эффективности выполнения программы является уровень фактического поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2022 году к запланированному уровню. В 2022 году специалистами отдела по управлению муниципальным имуществом проведена большая работа по своевременному поступлению арендной платы за сдачу в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной и не разграниченной государственной собственности. План доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – 10891,568 тыс. руб., факт - 10891,57127 тыс. руб. (100,0 %). План доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района – 6107,517 тыс. руб., факт – 6107,51897 тыс. руб. (100,0 %). План доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных им учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 11,825 тыс. руб., факт – 11,82516 тыс. руб. (100,0 %). План по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (за исключением земельных участков) – 132,322 тыс. руб., факт – 132,32152 руб. (100 %). Доходы от реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 1479,02736 тыс. руб. при плане 1479,027 тыс. руб. (100 %). Доходы от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 65,53555 тыс. руб. при плане 65,535 тыс. руб. Исполнение -100%. Уровень фактического поступления в бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, за 2022 год – 100% (план 35,7 тыс. руб., доход – 35,7 тыс. руб.) В 2022 году приватизация муниципального имущества не планировалась, соответственно, доход от приватизации составил 0,0 тыс. руб. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, использовались исключительно с целью соблюдения принципов прозрачности и законности действий по предоставлению в пользование объектов недвижимости, содержания объектов муниципальной казны и поддержания объектов в привлекательном виде для арендаторов, соблюдения процедур оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и сокращения сроков процедур. В 2022 году в рамках программы израсходовано 46,4 тыс. рублей на проведение оценки рыночной стоимости ставки арендной платы при предоставлении 16 объектов муниципального имущества и земельных участков в аренду. Средства, предусмотренные программой на оценку недвижимости, в размере 3,6 тыс. руб. не освоены. В 2022 году на межевание земельных участков и кадастровый учет в программе было предусмотрено 274,19106 тыс. руб. Проведены кадастровые работы за счет средств муниципальной программы по 23 земельным участкам на сумму 92,55 тыс. руб. Завершены работы, предусмотренные муниципальным контрактом от 27.08.2021 года № 0129300031921000015-1 по образованию 64 земельных участков на территориях сельских поселений муниципального района для выпаса сельскохозяйственных животных. Расходы по программе по указанному контракту сложились в сумме 88,0 тыс. руб. Остались не использованными 93,64106 тыс. руб. за счет экономии по проведенным закупкам. В рамках мероприятий по содержанию объектов муниципальной имущественной казны были заключены договоры на оказание коммунальных услуг на сумму 499,971 тыс. руб. При исполнении договоров экономия средств, предусмотренных программой, составила 158,54206 тыс. руб. за счет уменьшения потребления энергоресурсов. Бюджетная эффективность муниципальной программы составляет 78,79%. Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году составила 100%. | 1. Уровень фактического поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества к запланированному уровню. - 100% 2. Уровень фактического поступления в бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий - 100% | 100 100 |  |  |  |
| 05 | «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Всего средств: 2 409,700 т.р. Средства областного бюджета – 1 350,700 т.р. Средства районного бюджета – 1 059,000 т.р. | Всего средств: 2 409,700 т.р. Средства областного бюджета – 1 350,700 т.р. Средства районного бюджета – 1 059,000 т.р. | Основная цель Программы – обеспечение своевременного и достоверного информирования населения района по вопросам полномочий органов местного самоуправления через средства массовой информации, сеть Интернет, информационно-правовые базы данных. В соответствии с программой в 2022 году были выполнены следующие мероприятия: - Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления больше планового показателя на 4,46 тыс.кв.см. - Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации материалов о важнейших общественно- политических, социально-культурных событий в районе о деятельности Администрации Киквидзенского муниципального района и Киквидзенской районной Думы больше планового показателя на 8,3 тыс.кв.см. - Фактическое количество размещенных на сайте и в информационно-правовых базах данных официальных документов соответствует плановому. - Плотность подписки (количество экземпляров на 1 тысячу жителей) на печатное средство массовой информации - газету «Нива» по сравнению с плановым показателем меньше на 0,4 шт. - Среднеразовый тираж печатного средства массовой информации больше планового показателя на 8,21 шт. - Количество потенциальных читателей печатных средств массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления соответствует плановому показателю. - Показатель результативности предоставления субсидии – (плановое значение 1) составил 1,165. Согласно критериям эффективности, программа реализована на 116,5% Бюджетная эффективность муниципальной программы составила 100%. | 1. Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления - 8,96 т.кв.см. 2. Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации материалов о важнейших общественно- политических, социально-культурных событиях в районе о деятельности Администрации Киквидзенского муниципального района и Киквидзенской районной Думы- 16,63 т.кв.см 3. Среднеразовый тираж печатного средства массовой информации - 3000 шт 4. Количество размещенных на официальном сайте и в информационно-правовых базах данных официальных документов - 300 шт. 5. Плотность подписки по недельному тиражу с учетом периодичности выхода - 59,5 шт. 6. Количество потенциальных читателей печатных средств массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления - 6000 чел. | 13,42 24,93 3008,21 300 59,1 6000 |  |  |  |
| 06 | «Развитие образования в Киквидзенском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Всего: 87 913,82241 т.р. Средства федерального бюджета - 16 083,05726 т.р. Средства областного бюджета – 15 677,100 т.р. Средства районного бюджета– 56 153,66515 т.р. | Всего: 82 926,90697 т.р. Средства федерального бюджета- 16 083,05726 т.р. Средства областного бюджета- 15 482,16560 т.р. Средства районного бюджета – 51 361,68411 т.р. | Муниципальная программа «Развитие образования в Киквидзенском муниципальном районе» на 2021-2025 годы (далее – Программа) разработана отделом по образованию в 2020 году и утверждена постановлением Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 14.10.2020 года № 590. Основные цели Программы: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики, создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность качественного обучения, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития, формирование комфортной и безопасной социальной среды для обучающихся образовательных учреждений. Решение задач программы осуществлялось в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу: - подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»; - подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; - подпрограмма «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счёт средств федерального, областного и районного бюджетов. На реализацию программы из бюджетов всех уровней в 2022 году было выделено 87 913 822,41руб. Данные средства были направлены на выполнение мероприятий по комплексной безопасности (пожарная безопасность, электробезопасность, антитеррористическая защищённость и др.), на ремонт кровли, обустройство площадки для проведения линеек, замену осветительных приборов и оконных блоков, на проведение региональных, районных и школьных мероприятий, на подвоз и перевозки детей, на питание детей, которые не входят в перечень льготников, ремонтные работы, оплату теплоснабжения, электроснабжения и др. В систему образования Киквидзенского муниципального района на конец года входили 4 общеобразовательные организации- юр лица, осуществляющие образовательную деятельность на 13 объектах образования, 2 дошкольных организациях и группах дошкольного образования ребенка в МКОУ «Преображенская СШ», МКОУ «Мачешанская СШ». В общеобразовательных организациях района обучались на конец года 1413 человек. В дошкольных образовательных учреждениях - 247 воспитанников, в МКОУ ДО «Киквидзенская ДЮСШ»- 273 человека. Ежегодно в августе проводится комиссионная приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. В состав комиссии входят представители образовательных учреждений, отдела по образованию администрации района, Госпожнадзора, Росгвардии, ответственный за газовое хозяйство. Все образовательные организации района были признаны готовыми к новому учебному году. Одной из важных и приоритетных задач муниципальной системы образования является сохранность и приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с современными требованиями: безопасность, антитеррористическая защищенность, комфорт и благоприятные условия для осуществления трудовой деятельности. Наши учреждения (за редким исключением) построены 50-70 лет назад и требуют ремонта и модернизации. В течение года, в основном в весенне-летний период, были проведены: полная замена кровли в МКОУ «Дубровская СШ», «Калачевская СШ» филиал МКОУ «Преображенская СШ», «Чернореченская СШ» филиал МКОУ «Преображенская СШ», на сумму 5 362 000 руб., в «Дубровской СШ» -укладка плитки, устройство навеса, замена входной двери 356 000 руб., в МКОУ «Мачешанская СШ», на добровольные пожертвования хозяйствующих субъектов в сумме 396 462 руб. произведена укладка плитки на 2 этаже школы. Произведен ремонт столовой в «Семеновской ОШ» филиал МКОУ «Преображенская СШ» и закуплено оборудование на сумму более полутора миллиона рублей за счет средств муниципалитета. Ремонт столовой в МКОУ «Михайловская СШ» произведен за счет средств СПК «Колхоз Красная Звезда» в размере 1 400 000 рублей и приобретено оборудование в столовую за счет местного бюджета в размере 84 000 рублей. За счет средств муниципалитета в МКОУ «Мачешанская СШ» столовая была переоборудована из доготовочной в сырьевую -390 680 руб. Частичная замена освещения произведена в Гришинской, Мачешанской, Завязенской, Чернореченской, Ежовской, Калиновской, Михайловской, Дубровской школах. Продолжилась реализация программы по замене оконных блоков, в этом году она проведена частично в Преображенской, Мачешанской, Ежовской. Александровской, Гришинской, Чернореченской, Завязенской, Калиновской, Озеркинской школах, в детских садах «Алёнушка» и «Радуга». Осуществлена модернизация спортивной площадки в МКОУ «Преображенская СШ», стоимостью 5 850 000 рублей. Организация центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Дубровская СШ». Отремонтированы кабинеты физики и химии, коридор на сумму 1 300 000 руб. + 45 900 руб. (вывеска и жалюзи) – местный бюджет + 170 000 руб. приобретена мебель за обл. субвенцию. Организация центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Михайловская ОШ», отремонтированы кабинеты физики и химии на сумму 850 000 руб. (местный бюджет)+ 170 000 руб. приобретена мебель за счет средств областной субвенции (победа в конкурсе Лукойл и м/бюджет). В «Чернореченская СШ» филиал МКОУ «Преображенская СШ» на ремонт пола и дверей в спортивном зале школы потрачено 500 000 руб., за счет средств хозяйствующих субъектов и бюджета района было выполнено выравнивание стен их покраска, а также покраска потолка. На средства, выделенные крестьянско-фермерскими хозяйствами, заасфальтирована площадка для проведения торжественных линеек и мероприятий. В Гришинской школе проведено благоустройство площадки для проведения праздничных линеек, стоимостью 1 000 052 рублей. В МКДОУ «Преображенский детский сад №1 «Аленушка» произведен ремонт крыльца и обустройство прилегающей территории на сумму 583 744 руб. Государственная итоговая аттестация - один из показателей качества образования. В 2022 году из 152 выпускников IX классов аттестат об основном общем образовании получили 146 учащихся, из них - 4 с отличием. Государственную итоговую аттестацию проходили 43 выпускника 11 классов. Все 43 выпускника 11 классов в 2022 году сдавали русский язык. Математику на профильном уровне сдавали 12 выпускников, на базовом уровне 31 выпускник. Выпускники 11 классов Киквидзенского муниципального района сдавали в этому году 11 предметов в форме ЕГЭ. Причем сдача всех экзаменов в форме ЕГЭ впервые проходила на ППЭ в Киквидзенском районе (кроме предмета «Английский язык» раздел говорение). В результате государственной итоговой аттестации из 43 выпускников аттестат о среднем общем образовании получили 42 выпускника (97,67%). В том числе 7 выпускников награждены медалью за особые успехи в учении: МКОУ «Преображенская СШ» -6 чел., МКОУ «Мачешанская СШ» - 1 чел. Один выпускник, не прошедший ГИА за курс среднего общего образования, вместо аттестата получил справку установленного образца. Горячее питание организовано во всех школах. Стоимость питания составляет 84,80 руб. в день на одного человека, муниципальная составляющая-20,85 руб. В начальных классах компенсацию стоимости питания получают все учащиеся, с 5-го по 11-й класс- получают дети из малоимущих семей, дети из многодетных семей, дети, состоящие на учете у фтизиатра, дети из семей мобилизованных и дети с ограниченными возможностями здоровья - это 897 детей, 233 школьника питаются за счёт родителей. Всего горячим питанием охвачено около 80% (1130 чел.) обучающихся. В летний период 2022 г. в районе были открыты и осуществляли деятельность 9 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе школ. Период работы лагерей составил 18 дней. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием посетили 632 ребенка района, изъявивших желание. Затраты на питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием составили 141,11 рублей в день на одного ребенка (127 руб. за счет средств областного бюджета и 14,11 руб. из бюджета Киквидзенского муниципального района). Общая сумма средств, выделенных на оздоровления детей 1 634 421 рублей. Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, он создан на базе МКОУ «Преображенская СШ». Образовательные учреждения имеют все необходимые условия, позволяющие обеспечить право детей на дополнительное образование. Для увеличения охвата детей дополнительным образованием созданы новые места дополнительного образования художественной направленности в МКОУ «Мачешанская» и МКОУ «Преображенская СШ». В школах реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская художника», которая охватывает 150 человек. В рамках программы поставлено следующее оборудование: интерактивная панель – 2 шт., мольберты- 30 шт., софиты – 30 шт., наборы гипсовых моделей, подиумы для моделей. МКУ ДО «Киквидзенская ДЮСШ» и МКОУ «Преображенская СШ» реализуют программы дополнительного образования с использованием сертификатов персонифицированного финансирования, охват детей по сертификатам ПФ составляет 40% от общего числа детей от 5-ти до 17 лет. Внедрена и функционирует система персонифицированного дополнительного образования - 100% , т.е. доля детей от 5 до 17 лет, получивших сертификаты дополнительного образования в общей численности детей от 5 до 17 лет составляет 100 %. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования составила 77,4 %. На перевозках обучающихся задействованы 11 единиц автотранспорта. Утверждены 36 маршрутов движения школьных автобусов для подвоза 353 школьника, что составляет 25% от общего количества учащихся. Все автобусы прошли технический осмотр. На ремонт автотранспорта выделено 533 579,000 руб., на ГСМ -2 774 888 руб. Большое внимание в муниципальной программе уделено обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений. Это проведение электроизмерительных работ, проверка дымовых вентиляционных: каналов, обучение ответственных за пожарную безопасность, обслуживание, установка мониторинговой системы АПС, обработка огнезащитным составом, обслуживание «тревожных кнопок» и др. Остаток неиспользованных средств местного бюджета составил 1 078 758,50 руб. Из них экономия: 242 787,80 руб. по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (детские дошкольные организации) экономия от закупок товаров и продуктов питания; 61 668,11 руб.- экономия заработной платы и начислений на оплату труда по дошкольным организациям; -190 033,27 руб.- экономия от приобретении зап.частей и проведении ремонта автобусов; -25 452,99 руб.- экономия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся из-за болезни детей; -220 463,95 руб.- экономия от закупок товаров по общеобразовательным организациям; -52 870,22 руб.- экономия по мероприятиям внеурочной занятости детей; - 9 031 руб.- в МКОУ "Михайловская ОШ" не открывался летний оздоровительный лагерь; -214 815,25 руб.- экономия по мероприятиям комплексной безопасности; 61 635,91 руб.- экономия заработной платы и начислений на оплату труда по общеобразовательным организациям. В 2022 году бюджетная эффективность программы составила 94,33%. Расчетная эффективность муниципальной программы за 2022 год составила 95,4%. | 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году - 100% 2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году - 100% 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 98 % 4. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому учебному году - 100% -5. Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях - 80% 6. Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением на базе пришкольных лагерей, от общей численности желающих- 100% 7. Доля учащихся, охваченных горячим питанием - 80% 8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств - 100% 9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования - 60% | 100 100 98 100 92 100 80 77,4 40 |  |  |  |
| 07 | «Поддержка и развитие молодежной политики в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета- 5 266,39249 т.р. | Средства районного бюджета- 4 975,85896 т.р. | Данная программа направлена на формирование у молодежи позитивного и здорового отношения к жизни. Программные мероприятия выполнены в полном объеме. В течение года проводятся мероприятия по пяти тематическим направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма; профилактика употребления психоактивных веществ; профилактика ВИЧ /СПИД; профилактика правонарушений; развитие творческого потенциала молодежи. Реализация основных направлений Программы позволила: -сформировать систему работы с молодежью на основе партнерского взаимодействия учреждений; -сформировать в молодежной среде гражданско-патриотическое отношение к Родине, преемственность традиций российского общества; -повысить самоорганизацию, деловую и социальную активность молодежи; -повысить духовно- нравственный, творческий потенциал молодых жителей Киквидзенского муниципального района; -обеспечить досуг подростков и молодежи, как альтернативу девиантного поведения в молодежной среде. Расчетная эффективность реализации программы составила 122,5 %. Бюджетная эффективность программы в 2022 году- 94,48%. | 1. Охват посетителей на мероприятиях в течение года (от общего числа жителей района) - 50% 2. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий - 100% 3. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий - 5 шт. 4. Количество зарегистрированных пожаров - - 0 шт | 95 100 5 0 |  |  |  |
| 08 | «Поддержка и развитие культуры и искусства в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Всего: 49 003,52911 т.р. Средства федерального бюджета – 1 818,78391 т.р. Средства областного бюджета - 972,31609 т.р. Средства районного бюджета - 23 796,66778 т.р. Бюджет сельских поселений - 22 415,76133 т.р. | Всего: 46 498,47862 т.р. Средства федерального бюджета – 1 818,78391 т.р. Средства областного бюджета - 972,31609 т.р. Средства районного бюджета - 22 328,00780 т.р. Бюджет сельских поселений - 21 379,37082 т.р. | Основными задачами учреждений культуры являются развитие творческой личности подростка, организация качественного и интересного досуга населения, патриотическое, нравственное, художественно-эстетическое воспитание. На базе учреждений культуры, расположенных на территории Киквидзенского муниципального района, проводятся мероприятия согласно утвержденным планам работ. В 2022 году бюджетная эффективность программы составила 94,89 %. В соответствии с программой в 2022 году: 1. Средняя заработная плата специалистов, по учреждениям культуры в среднем за год была доведена до 33574,5 руб. (при планируемом значении целевого показателя 31055 руб.) 2.Был произведён ремонт Мачешанского СДК, Чернореченского СДК, Преображенского СК, Клубов Озёркинского с/п, Завязенского СДК, Калиновского СДК, Музея (ремонт отопления, большого зала). 3. Проведены тематические мероприятия, календарные праздники, выставки. Таким образом, эффективность реализации программы в соответствии с показателями результативности составляет 166,9%. | 1. Охват посетителей на мероприятиях в течение года (от общего числа жителей района) - 50% 2. Доля жителей, занимающихся в клубных формированиях (от общего числа жителей района) - 5% 3. Ежегодное обновление репертуарного плана коллективов - 20% 4. Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей района) - 50% 5. Обновляемость книжного фонда – 1% 6. Количество выставок в музее (за год) – 10 ед. 7. Выставляемость фондов (от общего количества) - 10% 8. Доля обучающихся в ДМШ от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях - 10% 9. Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, от общего числа обучающихся в ДМШ - 35% 10. Количество зарегистрированных пожаров в учреждениях культуры - 0 шт 11. Количество отремонтированных учреждений культуры - 1 ед. | 65 10,1 25 27,6 2,2 18 27 13,8 87 0 1 |  |  |  |
| 09 | «Развитие физической культуры и спорта в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета - 241,2 т.р. | Средства районного бюджета - 240,79273 т.р. | В течение 2022 года спортивные мероприятия проводились в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. В 1 квартале были проведены районные соревнования по лыжному спорту «Лыжня России – 2022», легкоатлетическая эстафета Кросс Нации, в сельских поселениях также проводились спортивные мероприятия на открытых площадках. С апреля по сентябрь текущего года сборная команда района участвовала в чемпионате области по футболу. В целях достижения целевых показателей государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта» жители нашего района активно участвовали в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По всем возрастным ступеням более 80% от планового показателя участники выполнили нормативы на знаки отличия. В рамках муниципальной программы в 2022 году из районного бюджета для проведения спортивных мероприятий, приобретения спортивного инвентаря, формы, спортивно наградной атрибутики было выделено 241,2 тыс.руб. Бюджетная эффективность программы составила – 99,83%. Эффективность реализации программы в соответствии с показателями составляет –108,63%. | 1. Доля населения систематически занимающихся физкультурой - 37% 2. Соответствие спортивных сооружений и оборудования соответствующим правилам – 90% 3. Оснащенность спортивными сооружениями и спортивным инвентарем при подготовке спортсменов - 80% | 46,6 90 80 |  |  |  |
| 10 | «Молодой семье – доступное жилье» на 2021- 2025 годы |  |  |  |
|  |  | Всего средств – 1759,88183 т.р. Средства областного бюджета- 386,000 т.р. Средства бюджета сельских поселений – 190,000 т.р. Внебюджетные средства – 1 183,88183 т.р. | Всего средств – 1 687,88183 т.р. Средства областного бюджета- 386,000 т.р. Средства бюджета сельских поселений - 118,000 т.р. Внебюджетные средства – 1 183,88183 т.р. | Программа «Молодой семье – доступное жилье» на 2021-2025 годы предполагает формирование системы оказания муниципальной поддержки определённым категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение (строительство) жилого помещения. Основной целью Программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Реализация Программы в 2022 году позволила обеспечить жильем 1 молодую семью. Таким образом, эффективность реализации программы за 2022 год составила - 100,0 %. В денежном выражении данная программа реализована на – 95,91%. | 1. Кол-во семей, улучшивших жилищные условия - 1 семья | 1 |  |  |  |
| 11 | «Поддержка казачьих обществ Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021 – 2025 годы |  |  |  |
|  |  | Всего средств –345,0 т.р. Средства районного бюджета - 10,00 т.р. Собственные средства СКО «Преображенский юрт» – 335,0 т.р. | Всего средств – 345,0 т.р. Средства районного бюджета - 10,00 т.р. Собственные средства СКО «Преображенский юрт» – 335,0 т.р. | Традиционно Киквидзенский муниципальный район является местом исторического проживания казаков, характеризующихся культурной, духовной, экономической самобытностью. Казачьи общества, принявшие обязательства по несению государственной и иной службы, представлены на территории Киквидзенского муниципального района станичным казачьим обществом «Преображенский юрт». В 2022 году Программа включила в себя следующие мероприятия: - Согласно договора оказывалось содействие администрации в осуществлении профилактики предотвращения терроризма и экстремизма на территории Киквидзенского муниципального района. - Проведены три Рожественские елки совместно с РПЦ на территориях Завязенского, Калачевского и Преображенского сельских поселений. Количество участников - 105 человек. - Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова. - Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Святого богоявления, Крещение Господне. Проведение мероприятий, приуроченных годовщине начала геноцида Российского Казачества. - Организация и участие в хоккейном турнире на кубок окружного атамана. Количество участников – 80 человек. - Участие в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине победы над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. - Организация и активное участие в соревновании «Зимняя рыбалка» ХКО «Завязенское». Количество участников- 35 человек. - Участие в сборе и отправке гуманитарной помощи казакам, участвующим в СВО на Украине. - Организация и активное участие в районных мероприятиях, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. - Организация и участие в ежегодной военно-патриотической игре «Казачья слава». Количество участников -75 человек. - Участие в мероприятиях посвященных престольному празднику «Преображение Господне». - Участие в областном фестивале «Славьтесь, славьтесь казаки» - Участие дружинников СКО «Преображенский юрт» в охране общественного порядка на единый день выборов. - Организация и участие в благоустройстве Поклонного Креста. - Подготовка и участие в праздновании Покрова Пресвятая Богородица. - Участие в Богослужении в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери. - Участие в Богослужении, посвящённому престольному празднику Святителя Николая Чудотворца. - Обеспечение охраны правопорядка, участие в рейдах, усиление мер в праздничные дни при проведении Новогодних праздников. Финансирование большей части мероприятий, согласно двустороннему договору с Администрацией Киквидзенского муниципального района по оказанию содействия в профилактике предотвращения терроризма и экстремизма, осуществлялось из средств СКО «Преображенский юрт». Расчетная эффективность реализации программы составила 103,0%. Бюджетная эффективность данной муниципальной программы составила 100%. | 1. Увеличение численности членов казачьего общества – 245 казака 2. Расширение сфер деятельности в СКО «Преображенский юрт», охрана объектов находящихся в муниципальной собственности – 11 казаков 3. Расширение сфер деятельности в СКО «Преображенский юрт», организация военно- патриотического воспитания призывников, их подготовки к военной службе - 14 казаков 4. Численность хуторских казачьих обществ в сельских поселениях Киквидзенского муниципального района - 7 обществ | 232 13 14 7 |  |  |  |
| 12 | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Основной целью программы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в муниципальных учреждениях Киквидзенского муниципального района. Основные мероприятия: - Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. - Адаптация объектов социальной инфраструктуры района для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН. - Мероприятия, направленные на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество. В 2022 году финансирование данной программы было приостановлено. Расчетная эффективность программы за 2022 год составила 95,0% | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Киквидзенского муниципального района - 29,9% 2. Доля приоритетных объектов образования Киквидзенского муниципальногорайона, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов образования района – 29,4% 3. Доля приоритетных объектов культуры Киквидзенского муниципальногорайона, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов культуры района – 21 % 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории – 2,4 % | 29,7 29,3 19,3 2,1 |  |  |  |
| 13 | «Совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета – 14 435,69346 т.р. | Средства районного бюджета - 14 385,96038 т.р. | Основной целью муниципальной программы является создание эффективной организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности К задачам программы относится: - повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета; - качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям; - обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины муниципальных учреждений. Финансирование Программы осуществляется за счет средств Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. Бюджетная экономия средств сложилась за счет уменьшения расходов по услугам связи, по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономии при закупке материальных запасов в МКУ «ЦБМУ» и МКУ «ЦБ» и составила 49,73308 т.р. Бюджетная эффективность за 2022 год - 99,66 %. Расчетная эффективность муниципальной программы составила 96,0 %. | 1. Отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате - 100% 2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 100% 3. Отсутствие кредиторской задолженности по налогам и сборам - 100% 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации или переподготовку не менее одного раза в 5 лет - 5 чел 5. Доля проверок, по итогам которых не выявлено нарушений - 100% | 100 100 100 5 80 |  |  |  |
| 14 | «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |  |  |  |
|  |  | Всего средств – 9 810,000 т.р. Средства областного бюджета - 4 584,000 т.р. Средства районного бюджета - 5 226,000 т.р. | Всего средств – 4 080,000 т.р. Средства областного бюджета - 0,000 т.р. Средства районного бюджета - 4 080,000 т.р. | Настоящая программа направлена на создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов водо- и теплоснабжения, повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы сетей и объектов водоснабжения и теплоснабжения, а так же бесперебойного обеспечения населения качественной питьевой водой. В 2022 году были выполнены следующие программные мероприятия: - улучшение технического состояния объектов водо- и теплоснабжения (ремонт водонапорных башен в х.Растригин; водонапорной скважины №3 в ст-це Преображенской; замена 50 м. труб теплотрассы (d-200мм), 20 м ( d-100мм ). - ремонт системы централизованного тепло- и водоснабжения в Киквидзенском муниципальном районе (ремонт водопровода между водозабором и очистными сооружениями в ст-це Преображенской (d-230, 100 и 150 мм.,L -40 м.); - бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой (в связи с большим износом сетей водоснабжения аварии и порывы сетей, особенно в летнее время года, ставят под угрозу бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой); - создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов тепло и водоснабжения (замена трех водоразборных колонок в станице Преображенской; ремонт котлов на 5 –ти автономных котельных; замена затворов в количестве-25 шт. в колодцах теплотрассы в ст-це Преображенской); - повышение уровня расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по водо- и теплоснабжению, не обеспечивающим возмещения издержек (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тепло-, водоснабжению, повысился на 21,472 тыс. руб.). Не использование фактически запланированных средств связано с тем, что заключенный контракт по подготовке проекта модернизации системы водоснабжения станицы Преображенской находится в стадии исполнения. Расчетная эффективность реализации программы составила 110,75%, бюджетная эффективность данной муниципальной программы – 41,59 %. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 1. Электрическая энергия, кВт.ч на 1 проживающего - 760,00 2. Тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади- 0,23 3. Холодная вода, Куб. метров на 1 проживающего - 35 4. Природный газ, Куб. метров на 1 проживающего - 570,00 | 640,0 0,24 27,3 570 |  |  |  |

| 15 | «Повышение эффективности нормотворческой деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021 – 2025 годы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Главной целью нормотворческой деятельности является правовое обеспечение управленческих решений, направленных на выполнение функций муниципального района посредством принятия нормативных правовых актов. Основные задачи программы: - планирование, сбор и обработка информации, разработка проектов нормативных правовых актов, их структуры, выработка определений, использование языка права. - организация делопроизводства в Киквидзенской районной Думе. - обеспечение законности в деятельности Киквидзенской районной Думы и защита ее интересов. - создание соответствующего нормативного документа, направленного на регламентацию конкретных отношений. - определение первоочередных и наиболее актуальных проблем, требующих своего правового разрешения со стороны органов местного самоуправления. - выявление общественных потребностей и общественных отношений, подлежащих в будущем правовому регулированию. - определение наиболее перспективных и прогрессивных форм и методов правового регулирования. - определение наиболее целесообразной очередности подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов области. Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года. Расчетная эффективность муниципальной программы составляет 141,88%. | 1.Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность представительного органа местного самоуправления к документам, требуемым к принятию федеральным и областным законодательством - 100% 2. Сдача отчетности в установленные сроки – 100% 3. Доля муниципальных правовых актов, прошедших правовую экспертизу – 100% 4. Выдача документов в установленные сроки в соответствии требованиями законодательства – 100% 5. Доля рассмотренных жалоб и обращений – 100% 6. Число корректировок нормативно-правовых актов – 10 ед. 7. Количество распоряжений, изданных Председателем Киквидзенской районной Думы - - 20 ед. 8. Доля опубликованных решений – 100% | 100 100 100 100 100 50 7 100 |  |
| 16 | «Сохранение и укрепление здоровья населения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы» |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Основной целью муниципальной программы является формирование у населения Киквидзенского муниципального района культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний. Информирование населения о факторах риска заболеваний и мерах профилактики проводилось посредством размещения информации в газете «Нива», на сайтах учреждений Киквидзенского муниципального района, социальных сетях и т.п., а также через просмотр видеороликов на мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями Киквидзенского муниципального района. Охват населения мероприятиями по профилактике заболеваний и ЗОЖ проходил через вовлечение в акции, приуроченные к календарю событий Всемирной организации здравоохранения, проведение бесед с различными группами населения по вопросам здорового образа жизни, профилактики заболеваний, ответственного отношения к своему здоровью. Увеличение количества жителей, приверженных здоровому образу жизни проходило через вовлечение сдачи норм ГТО. В 2022 году финансирование данной муниципальной программы было приостановлено. Расчетная эффективность программы за 2022 год составила 96,3%. | 1. Доля населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики, на конец отчетного года - 90 % 2. Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, на конец отчетного года - - 70,5% 3. Доля жителей, приверженных здоровому образу жизни, на конец отчетного года – 58% | 89,3 69,4 53 |
| 17 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021 - 2025 годы |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Субъекты малого и среднего предпринимательства - полноценные участники формирования бюджетных доходов. Чем этих участников больше, чем они эффективнее ведут предпринимательскую деятельность, тем стабильнее и более предсказуема бюджетная ситуация. Целью программы является создание на территории Киквидзенского муниципального района благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет использования имущественного потенциала района заключение максимально возможного количества договоров аренды имущества, включенного Перечень предназначенный для предоставления субъектам МСП. В рамках программы реализуются следующие мероприятия: - организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства; - размещение и актуализация информации по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; - содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства; - проведение консультаций для субъектов социального предпринимательства по вопросам оказания поддержки - предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества предназначенного для оказания имущественной поддержки; - содействие предпринимателям Киквидзенского муниципального района в получении субсидий, предоставляемых комитетом экономики Волгоградской области, а также комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Волгоградской области и другие Расчетная эффективность реализации программы – 109,14%. Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года. | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - - 373 ед. 2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - - 1061887,9 т.р. 3. Оборот индивидуальных предпринимателей- 159987,3 т.р. 4. Количество заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Киквидзенского муниципального района и субъектами МСП - 134 ед. 5. Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества- - 22 ед. 6. Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне - 73% 7. Количество социальных предприятий - 1 ед. | 374 1248938,7 189973,6 146 23 82,6 1 |
| 18 | «Профилактика правонарушений на территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Основной задачей программы является работа с неблагополучными семьями, трудными подростками. В 2022 году проводилась профилактическая работа с 26 несовершеннолетними, из которых 7 были сняты с учета. В 2022 году было выявлено и поставлено на учёт в районный банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 3 семьи, в которых родители не должным образом выполняют родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих детей. На данный момент в районном банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, состоит 20 неблагополучных семей, на иждивении у которых находится 43 несовершеннолетних ребенка. Снято с учета 13 семей (в связи с улучшением ситуации – 12, в связи с переездом – 1). Работает выездная группа специалистов по профилактике правонарушений, зависимости ПАВ в сельских поселениях и образовательных учреждениях. Ежеквартально анализируется состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявляются причины и условия, способствующие их совершению, разрабатываются меры по их предупреждению. За несовершеннолетними, состоящими на различных видах учёта, закрепляются наставники. Эти подростки привлекаются к занятиям спортом, к подготовке и проведению праздничных, культурных, спортивных мероприятий, участию в художественной самодеятельности. К занятиям в кружках и секциях привлечено 100% учащихся, состоящих на внутришкольном учёте. В 2022 году преступлений совершенных несовершеннолетними в Киквидзенском муниципальном районе не зарегистрировано. Серьезное значение придается надзору за исполнением законодательства «Об образовании». Комиссия по делам несовершеннолетних осуществляет контроль по посещаемости детей в образовательных учреждениях; случаи самовольных уходов детей из дома всегда находятся на контроле в комиссии. Ежемесячно комиссия анализирует поступающую информацию о не посещающих общеобразовательные учреждения, о систематически пропускающих занятия. Для решения данных проблем специалисты служб профилактики активно используют все возможные меры реагирования на подростка и его родителей. Регулярно проводятся соответствующие проверки, в ходе которых выявляются учащиеся, не приступившие к занятиям. Совместно с центром занятости, администрациями сельских поселений и ТОСами осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних. Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах учёта, достигшие возраста трудоустройства, и их родители уведомляются лично о том, что имеется возможность временного трудоустройства, о заработной плате и видах работ на территории поселений. Комиссия тесно сотрудничает с ГКУ «ЦЗН Киквидзенского района» и МКУ СДЦ "Ровесник" по вопросу трудоустройства несовершеннолетних и родителей, находящихся в социально опасном положении, в 2022 году было трудоустроено 27 несовершеннолетних и 3 законных представителя несовершеннолетних. Деятельность комиссии, работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по различным аспектам (работа с семьями и несовершеннолетними, организация летнего отдыха, материалы с заседаний комиссии и т.п.) систематически освещается в районной газете, на сайте администрации района. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлена на нормализацию обстановки в семье, восстановление внутрисемейных связей, разрешение конфликтных ситуаций, преодоление негативного отношения к подросткам со стороны сверстников, коррекцию их общения и поведения, а также восстановление их в статусе субъекта учебной деятельности, формирующей отношение ученика к окружающим. Предстоит дальнейшая работа по недопущению роста преступлений и правонарушений несовершеннолетних через профилактическую работу с семьей, организацию досуга подростков, правовое воспитание несовершеннолетних всеми органами и учреждениями системы профилактики. Расчетная эффективность реализации программы – 97,0%. Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года. | 1. Привлечение подростков к занятиям в спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления – - 839 чел 2. Число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте – 15 чел 3. Число обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в кружках и секциях – 96% 4. Доля населения Киквидзенского района, систематически занимающегося физкультурой и спортом - 40,4% 5. Привлечение подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 24 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях- 60% 6. Количество бытовых преступлений - 0 ед. 7. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними - 0 ед. 8. Количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения - 0 ед. 9 Количество преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления- 0 ед. 10. Количество преступлений, совершённых в общественных местах - 0 ед. 11. Количество преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и преступную деятельность - 0 ед. | 791 17 88,2 44,5 50 0 0 0 0 0 0 |
| 19 | «Духовно - нравственное, патриотическое воспитание граждан Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Данная программа, направленная на формирование возрождение патриотизма как важнейшей духовно- нравственной и социальной ценности, формирование и развитие у подрастающего поколения, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине и своей малой родине, укрепление духовной связи между поколениями, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны для современного и будущих поколений. Задачи программы: - координация деятельности субъектов организации духовно-нравственного воспитания населения Киквидзенского муниципального района; - научно-методическое обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; - распространение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; - развитие и совершенствование форм и методов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации воспитательного процесса; - развитие волонтёрского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; - повышение интересов граждан к военной истории Отечества и памятным датам; - создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры; - возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; - развитие спортивно-патриотического воспитания Запланированное кол-во мероприятий выполнено в полном объеме. Расчетная эффективность реализации программы составила 102,8 % Финансирование программы приостановлено с 01.01.2022 г. | 1. Количество проведённых мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание от запланированного - 95% 2. Количество участников мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности от количества жителей района - - 46% 3. Количество клубных формирований (Фольклорные, ДПИ, ИЗО, семейные клубы) - - 9 ед. | 95 50 9 |
| 20 | «Профилактика наркомании, противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Основной целью муниципальной программы является создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. Для достижения данной цели проводились следующие мероприятия. Библиотеками района организовывались книжные выставки по данной тематике. Специалистами МКУ СДЦ «Ровесник» организовывались тематические беседы «Не ломай свою судьбу», «Имя беды наркотики», «О вреде алкоголя», викторины с волонтёрами, конкурс рисунков «Я здоровье сберегу-сам себе я помогу» Ведется работа информационного центра по профилактике наркомании. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» проводит конкурсы рисунков, мероприятия, викторины для детей и подростков. Ведётся показ социальных роликов антинаркотической направленности «Портрет наркомана», «Береги здоровье смолоду», «Ты теряешь всё», «Время перемен», «Черная метка» и другие с последующим обсуждением сюжета фильма и обсуждением негативных последствий употребления наркотиков. С 1-го по 30-е ноября 2022 года в Киквидзенском районе проходил месячник по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодёжи В 2022 году проводилось социально- психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Киквидзенского муниципального района. Анализ результатов проведенной в 2022 году работы показал, что в районе: - сформированы альтернативные формы организации досуга молодежи; - создана система межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур по противодействию злоупотреблению наркотиков. В процессе реализации профилактических мероприятий определились задачи, которые необходимо решать в 2022 году: продолжать внедрять новые эффективные методики работы с семьей, родителями и подростками; продолжить работу по проведению оперативных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного наркобизнеса сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих деятельность на территории Киквидзенского муниципального района; усилить ответственность сотрудников правоохранительных органов за исполнение своих должностных обязанностей. Всем структурам усилить совместную антинаркотическую работу среди несовершеннолетних, сконцентрировав особое внимание на своевременном выявлении наркопотребителей среди учащихся общеобразовательных учреждений. Расчетная эффективность реализации программы составила 103,5 %. Финансирование программы приостановлено с 01.01.2022 года. | 1. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтверждённой ремиссией свыше 3-х лет по отношению к общему числу больных наркоманией – 0% 2. Доля впервые зарегистрированных потребителей наркотических средств в возрасте до 26 лет по отношению к общему числу указанной категории лиц- 0% 3. Количество проводимых мероприятий тематической направленности – 100 ед. 4. Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 24 лет, занимающихся в клубных формированиях, спортивных секциях по отношению к общему числу указанной категории - 35% | 0 0 100 40 |
| 21 | «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |
|  |  | Всего средств: 6 583,76745 т.р. Средства областного бюджета - 6 517,92978 т.р. Бюджет сельских поселений - 65,83767 т.р. | Всего средств: 6 583,76745 т.р. Средства областного бюджета - 6 517,92978 т.р. Бюджет сельских поселений - 65,83767 т.р. | В настоящее время в Киквидзенском муниципальном районе остро стоит проблема снижения энергетических издержек, повышения энергоэффективности и энергосбережения. Целью программы является стимулирование энергосбережения, повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в зданиях бюджетной сферы района, снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращение расходов на оплату энергоресурсов. Для достижения поставленных целей программы проводятся следующие мероприятия: разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий; установка энергосберегающих ламп; оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета; повышения тепловой защиты зданий, сооружений; установка светодиодных элементов освещения; пропаганда экономии ресурсов в местной прессе и радиовещании Расчетная эффективность реализации программы составила 100,0%. Бюджетная эффективность программы за 2022 год составила 100%. | 1. Снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений - 2% 2. Сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг - 2% | 2 2 |
| 22 | «Защита прав потребителей на территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 годы |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Одной из основных задач социально-экономического развития Киквидзенского муниципального района является повышение качества жизни населения. Неотъемлемым элементом качества жизни становится реализация гражданами своих потребительских прав, рациональное использование полученных доходов для приобретения товаров, работ и услуг, которые должны иметь соответствующие параметры потребительских свойств и отвечать установленным требованиям безопасности при использовании и утилизации. Основной целью муниципальной программы является создание на территории Киквидзенского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации. Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых являются: - формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей в Киквидзенском муниципальном районе; - содействие повышению правовой грамотности и информированности населения района в вопросах защиты прав потребителей и другие. В рамках программы реализуются следующие мероприятия: - рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей; -предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей; -публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; -осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары (работы, услуги) и др. Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года. Общая расчетная эффективность муниципальной программы за 2022 год –102,75%. | 1. Количество обращений потребителей, связанных с нарушением их прав - 43 ед. 2. Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации всех видов, направленных на повышение потребительской грамотности населения - 4 ед. 3. Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей - 85 ед. 4. Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей – 2 ед. | 87 4 138 2 |
| 23 | «Развитие агропромышленного комплекса Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» на 2017-2025 годы |
|  |  | Всего средств – 18,39515 т.р. Средства областного бюджета - 18,281 т.р. Средства районного бюджета - 0,11415 т.р. | Всего средств – 18,300 т.р. Средства областного бюджета - 18,281 т.р. Средства районного бюджета - 0,019 т.р. | Агропромышленный комплекс и его базовое направление - сельское хозяйство являются одной из ведущих системообразующих сфер экономики, значение которой определяется также наличием значительного земельного, трудового и производственного ресурсов. Киквидзенский район является одним из крупнейших аграрных районов Волгоградской области и имеет значительный потенциал для устойчивого развития агропромышленного производства. К основным программным мероприятиям муниципальной программы относятся: - проведение совещаний, семинаров с сельскохозяйственными производителями по вопросам оказания государственной поддержки в рамках реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы. - информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке, пакете документов, порядка и сроках сдачи документов на совещаниях, а также через средства массовой информации и электронную почту. - оказание консультационной, организационной, информационной и практической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Киквидзенского муниципального района Волгоградской области по вопросу правильной подготовки пакета документов для получения мер государственной поддержки в области растениеводства и животноводства. - осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью их дальнейшего ввода в сельскохозяйственный оборот. Бюджетная эффективность данной муниципальной программы составила 99,48%. Расчетная эффективность реализации программы – 153,2%. | 1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 163,2 тыс.тонн 2. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 91,3 тыс.тонн 3. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами - 114,7 тыс. га 4. Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами - - 61,2 тыс. га 5. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов сельскохозяйственных культур - 4,2 % 6. Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 30 тонн 7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 2800,0 тонн 8. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 251 тонн 9. Производство молока в хозяйствах всех категорий - - 15790 тонн 10. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 3585,0 тонн 11. Производство яиц в хозяйствах всех категорий – 8598,0 тыс.шт. 12. Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий- - 6337 гол. 13. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1585,0 голов 14. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 2299,0 голов 15. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант на поддержку начинающих фермеров по отношению к предыдущему году - - 10 % 16. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант на развитие семейных животноводческих ферм по отношению к предыдущему году - 10% 17. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной (переработанной) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы по отношению к предыдущему году – - 10% 18. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов(кроме кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кроме ассоциированного членства)из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских)хозяйств - 10 ед. 19. Прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, к показателю предыдущего года – 4 ед. 20. Размер застрахованной посевной площади - 8434,3 га 21. Количество приобретенных тракторов – 24 ед. 22. Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов- 11 ед. 23. Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения- - 442,1 га | 260,148 88,933 115,215 62,505 4,2 0,0 2884,0 244,253 18048,0 3947,211 9925,0 6981,0 1268,0 1658,0 92,9 35,9 18,6 21 3 1163,0 35 7 806,5 |
| 24 | «Комплексное развитие сельских территорий» |
|  |  | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года | Создание условий для комплексного развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояния граждан. Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, сельских территорий является основной целью государственной аграрной политики. Для достижения динамичных и позитивных преобразований в сельской местности необходима пролонгация программно-целевого подхода. Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в решении вопросов улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена: - взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики; - долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению; - высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки. В связи с этим, программа «Комплексное развитие сельских территорий» отнесено к числу приоритетных направлений комплексного развития Киквидзенского муниципального района. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществляется за счёт федерального и областного бюджетов, которое в 2022 году было приостановлено, что стало основной причиной невыполнения целевых показателей программы. Расчетная эффективность реализации Программы за 2022 год составила 0,0%. Финансирование муниципальной программы приостановлено с 01.01.2022 года. | 1. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях - 90 кв.м. 2. Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству - 5 ед. | 0 0 |

Заместитель главы Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области                                                        							Н.Н.Виноградова

Исп. Фомочкина А.А.

Тел. 8(84445)3-14-69